## Testisuunnitelma
1. TESTAUKSET TAVOITTEET
ohjelma toimii suomeksi
ohjelma toimii toivotulla tavalla ja tavoitteiden mukaan
vain oikeat syötteet kelpaavat ohjelmalle (moduli-testaus)
salattu- ja avain-tiedostojen luonti ja purku (moduli-testaus)
käyttöliittymä ja tiedostojen luonti toimivat yhdessä (yhdistämis-testi)
testejä tehdessä arvioidaan suorituskyvyä, periaatteessa ohjelma on niin pieni että vasteajat ovat siedettävät
käytettävyystestaus: ohjelma toimii hiirellä ja pitkälti pelkällä näppäimistöllä
2. TESTIKATTAVUUS
ei testata muita laiteympäristöjä
ei testata kuin windows 10 tai uudempi
ei testata onko IP-osoite olemassa
ei testata viestissä kuin ASCII merkit ja skandinaaviset aakkoset (åäö)
3. TESTI MENETELMÄT
Pythonissa ajaminen
Oikean ja virheellisen data syöttäminen
4. TESTI RESURSSIT
Ville ja Simopekka
PC ja Windows 10 tai uudempi
Visual Studio Code, Python ja sen kirjastot
maksimissaan kaksi viikkoa
testaajilla ei lisäkoulutuksen tarvetta, poislukien opiskeltujen asioiden kertaaminen
5. TESTIN VASTUUT JA ROOLIT
Ville tiedostojen muodostaminen ja vastaanotto
Simopekka käyttöliittymän toiminen
Ville ja Simopekka käyttöliittymän ja tiedostojen käytön yhteistoiminta
5. TESTIAIKATAULU
Viikko 33 aikaa testaukselle, kehittämiselle ja korjaamiselle, tarvittaessa toinen viikko 34
6. POISTUMISSUUNNITELMA ?
7. RISKIT
käyttäjä lopettaa monimutkaisen ohjelman käytön
saadaanko python koodista yhden tiedoston exe-tiedosto
ei tietoturvariskejä datassa
salasana vain python koodissa, joten toimialueen salasanat eivät ole vaarassa
8. SEURANTA JA RAPORTOINTI ?
9. PRIORITEETIT
9.1. Oleellisimpia testejä
ohjelma käynnistyy
"kotisivulla" ohjelma päästää sisälle, ohjelma siirtyy "lähetä-sivulle", ohjelma siirtyy "vastaanota-sivulle"
"lähetä-sivulla" käyttäjä voi kirjoittaa tallennuspolun, käyttäjä voi kirjoittaa viestin, salausavain-tiedostot luodaan, viesti salataan
"vastaanota-sivulla" käyttäjä voi kirjoittaa hakemistopolun, viesti puretaan salausavaimia käyttäen
käyttäjä voi sulke ohjelman
9.2. Melko tärkeitä testejä
"lähetä-sivulla" valittu kansio on olemassa, viesti-kentässä lukee viesti
"vastaanota-sivulla" valittu kansio on olemassa
9.3. Hyvä olisi toimia
"lähetä-sivulla" IP-numeroon lähetys toimisi
"vastaanota-sivulla" IP-numeron kuuntelu ja vastaanotto toimisi
9.4. Tuskin testataan
"kopio viesti" toiminto kaikkineen
II VAATIMUSMÄÄRITTELY

## Testitapaus 1
Testitapauksen tunniste |  | UI_1 | Testitapauksen kuvaus | Assertointi.js-funktion testaus
Testitapauksen luonut |  | Janne | Katselmoinut |  |  | Versio |  | 1.00
Laatuauditoinnin loki |  | Tarkista Tomin kommentit versiosta 2.1
Testaajana nimi |  | Mika | Päivä, jolloin testattiin | 1-Jan-2019 |  | Testitapaus (OK/Ei onnistunut/ ei toteutettu / keskeytettiin) |  | OK'
S # | Esivaatimukset |  |  | S # | Testidata
1 | Toimiva internet-yhteys Firefox-selaimella |  |  | 1 | Käyttäjätunnus = admin
2 |  |  |  | 2 | Salasana = 123
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
Testiskenaario | Tarkista, että asiakas voi kirjautua ja syöttää tunnuksensa. Ja pääsee tämän jälkeen kirjautumaan sisään.
Askel # | Askeleen yksityiskohdat |  | Odotetut tulokset | Todelliset tulokset |  |  | OK /EI onnistunut / Ei toteutettu / Keskeytettiin
1 | Navigate to http://www.yle.fi/areena |  | Sivun pitäisi aueta | Kuten odotettiin |  |  | OK
2 | Syötä käyttäjätunnus ja salasana |  | Käyttäjätunnukset voi syöttää | Kuten odotettiin |  |  | OK
3 | Paina "Lähetä" |  | Asiakas pääsi sisään | Kuten odotettiin |  |  | OK
4

## Testitapaus 2
Testitapauksen tunniste |  | Testitapauksen kuvaus
Testitapauksen luonut |  | Katselmoinut |  |  | Versio
Laatuauditoinnin loki
Testaajana nimi |  | Päivä, jolloin testattiin |  |  | Testitapaus (OK/Ei onnistunut/ ei toteutettu / keskeytettiin)
S # | Esivaatimukset |  | S # | Testidata
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
Testiskenaario
Askel # | Askeleen yksityiskohdat | Odotetut tulokset | Todelliset tulokset |  |  | OK /EI onnistunut / Ei toteutettu / Keskeytettiin
1
2
3
4

## Testitapaus 3
Testitapauksen tunniste |  | POST | Testitapauksen kuvaus | Käyttäjä ei pitäisi pystyä luomaan tunnusta ilman sähköpostiosoitetta
Testitapauksen luonut |  | Janne | Katselmoinut | Mika |  | Versio |  | 1.00
Laatuauditoinnin loki
Testaajana nimi |  |  | Päivä, jolloin testattiin |  |  | Testitapaus (OK/Ei onnistunut/ ei toteutettu / keskeytettiin)
S # | Esivaatimukset |  |  | S # | Testidata
1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
Testiskenaario
Askel # | Askeleen yksityiskohdat |  | Odotetut tulokset | Todelliset tulokset |  |  | OK /EI onnistunut / Ei toteutettu / Keskeytettiin
1
2
3
4