## Testisuunnitelma
1. TESTAUKSET TAVOITTEET
ohjelma toimii suomeksi
ohjelma toimii toivotulla tavalla ja tavoitteiden mukaan, kts kohta 9
vain oikeat syötteet kelpaavat ohjelmalle (moduli-testaus)
salattu- ja avain-tiedostojen luonti ja purku (moduli-testaus)
käyttöliittymä ja tiedostojen luonti toimivat yhdessä (yhdistämis-testi)
testejä tehdessä arvioidaan suorituskyvyä, periaatteessa ohjelma on niin pieni että vasteajat ovat siedettävät
käytettävyystestaus: ohjelma toimii hiirellä ja pitkälti pelkällä näppäimistöllä
2. TESTIKATTAVUUS
ei testata muita laiteympäristöjä
ei testata kuin windows 10 tai uudempi
ei testata onko IP-osoite olemassa
ei testata viestissä kuin ASCII merkit ja skandinaaviset aakkoset (åäö)
3. TESTI MENETELMÄT
Pythonissa ajaminen: funktio, py-tiedosto (yksikkötestau) ja py-tiedostojen yhteistoiminta (integraatio- ja järjestelmätestaus)
Oikean ja virheellisen data syöttäminen
Print komennot ja logi-tiedosto
Regressiotestaus yksikkö- ja integraatio testien ohessa
Testejä ei automatisoida
Suoritykykytestaus yksikkö- ja integraatio testien ohessa
- ei kuormitus, skaalautuvuus, kuormanjako- ja tasapaino ongelmia, koska pieni yhden käyttäjän sovellus yhdellä koneella
4. TESTI RESURSSIT
Ville ja Simopekka
PC ja Windows 10 tai uudempi
Visual Studio Code, Python ja sen kirjastot
maksimissaan kaksi viikkoa
testaajilla ei lisäkoulutuksen tarvetta, poislukien opiskeltujen asioiden kertaaminen
5. TESTIN VASTUUT JA ROOLIT
Ville tiedostojen muodostamisen ja vastaanoton testauksen suunnittelu ja testi
Simopekka käyttöliittymän ja socket IP-viestin välityksen testauksen suunnittelu ja testi
Ville ja Simopekka käyttöliittymän ja tiedostojen käytön yhteistoiminta
5. TESTIAIKATAULU
Viikko 33 aikaa testaukselle, kehittämiselle ja korjaamiselle, tarvittaessa toinen viikko 34
6. POISTUMISSUUNNITELMA
testaus päättyy riittävän onnistuneesti, esim toteutuu kohta 9.2. Melko tärkeitä testejä
viimeistään 23.8.2023
7. RISKIT
käyttäjä lopettaa monimutkaisen ohjelman käytön
saadaanko python koodista yhden tiedoston exe-tiedosto
ei tietoturvariskejä datassa
salasana vain python koodissa, joten toimialueen salasanat eivät ole vaarassa
eri syistä johtuvat viiveet
8. SEURANTA JA RAPORTOINTI
Aamu- ja iltapäiväpalavereissä seurataan testien etenemistä
Viikko palaverissä seurataan ja raportoidaan testien etenemistä
9. PRIORITEETIT
9.1. Oleellisimpia testejä
ohjelma käynnistyy
"kotisivulla" ohjelma päästää sisälle, ohjelma siirtyy "lähetä-sivulle", ohjelma siirtyy "vastaanota-sivulle"
"lähetä-sivulla" käyttäjä voi kirjoittaa tallennuspolun, käyttäjä voi kirjoittaa viestin, salausavain-tiedostot luodaan, viesti salataan
"vastaanota-sivulla" käyttäjä voi kirjoittaa hakemistopolun, viesti puretaan salausavaimia käyttäen
käyttäjä voi sulke ohjelman
viestin ja avaimien välitys toimii myös USP-tikulla
9.2. Melko tärkeitä testejä
"lähetä-sivulla" valittu kansio on olemassa, viesti-kentässä lukee viesti, viesti sisältää vain sallittuja merkkejä (nyt ASCII ja åäö)
"vastaanota-sivulla" valittu kansio on olemassa
9.3. Hyvä olisi toimia testejä
"lähetä-sivulla" IP-numeroon lähetys toimii
"vastaanota-sivulla" IP-numeron kuuntelu ja vastaanotto toimii
9.4. Jatkokehitys testejä
IP-viestin lähettäminen toiselle toimialueelle
"kopio viesti" toiminto kaikkineen
IP-viestien vastaanoton (socket server) pyöriminen taustalla
monen IP-viestin vastaanotto (socket server), todella hakala, koska nyt Viestittely-ohjelma purkaa viimeisimmän saapuneen viestin
UTF-8 -merkistön salliminen viestissä
message-tiedostossa olevien indeksien arvoja muutetaan satunnaisesti. Locationkeyfilessa on jokaiselle kirjaimelle oma satunnainen luku.

## Testitapaus 1
Testitapauksen tunniste |  | UI_1 | Testitapauksen kuvaus | Assertointi.js-funktion testaus
Testitapauksen luonut |  | Janne | Katselmoinut |  |  | Versio |  | 1.00
Laatuauditoinnin loki |  | Tarkista Tomin kommentit versiosta 2.1
Testaajana nimi |  | Mika | Päivä, jolloin testattiin | 1-Jan-2019 |  | Testitapaus (OK/Ei onnistunut/ ei toteutettu / keskeytettiin) |  | OK'
S # | Esivaatimukset |  |  | S # | Testidata
1 | Toimiva internet-yhteys Firefox-selaimella |  |  | 1 | Käyttäjätunnus = admin
2 |  |  |  | 2 | Salasana = 123
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
Testiskenaario | Tarkista, että asiakas voi kirjautua ja syöttää tunnuksensa. Ja pääsee tämän jälkeen kirjautumaan sisään.
Askel # | Askeleen yksityiskohdat |  | Odotetut tulokset | Todelliset tulokset |  |  | OK /EI onnistunut / Ei toteutettu / Keskeytettiin
1 | Navigate to http://www.yle.fi/areena |  | Sivun pitäisi aueta | Kuten odotettiin |  |  | OK
2 | Syötä käyttäjätunnus ja salasana |  | Käyttäjätunnukset voi syöttää | Kuten odotettiin |  |  | OK
3 | Paina "Lähetä" |  | Asiakas pääsi sisään | Kuten odotettiin |  |  | OK
4

## Testitapaus 2
Testitapauksen tunniste |  | Testitapauksen kuvaus
Testitapauksen luonut |  | Katselmoinut |  |  | Versio
Laatuauditoinnin loki
Testaajana nimi |  | Päivä, jolloin testattiin |  |  | Testitapaus (OK/Ei onnistunut/ ei toteutettu / keskeytettiin)
S # | Esivaatimukset |  | S # | Testidata
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
Testiskenaario
Askel # | Askeleen yksityiskohdat | Odotetut tulokset | Todelliset tulokset |  |  | OK /EI onnistunut / Ei toteutettu / Keskeytettiin
1
2
3
4

## Testitapaus 3
Testitapauksen tunniste |  | POST | Testitapauksen kuvaus | Käyttäjä ei pitäisi pystyä luomaan tunnusta ilman sähköpostiosoitetta
Testitapauksen luonut |  | Janne | Katselmoinut | Mika |  | Versio |  | 1.00
Laatuauditoinnin loki
Testaajana nimi |  |  | Päivä, jolloin testattiin |  |  | Testitapaus (OK/Ei onnistunut/ ei toteutettu / keskeytettiin)
S # | Esivaatimukset |  |  | S # | Testidata
1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
Testiskenaario
Askel # | Askeleen yksityiskohdat |  | Odotetut tulokset | Todelliset tulokset |  |  | OK /EI onnistunut / Ei toteutettu / Keskeytettiin
1
2
3
4